## Tabelle1
ID | date | group | description | source | responsibile | Due Date | status | comment
OT001 | 2015-04-02 | Gruppe 2 | aquire necessary software/ download | PL | group | 2015-04-13 | done
OT002 | 2015-04-02 | Gruppe 3 | Lab 2 preparation | PL | PL | 2015-04-13 | done
OT003 | 2015-04-02 | Gruppe 3 | Lab 3 preparation | PL | PL | 2015-04-20 | done
OT004 | 2015-05-01 | Gruppe 3 | Lab 4 work begin | PL | PL | 2015-05-13 | done
OT005 | 2015-05-13 | Gruppe 3 | Solve algebric loop problems (lab4) | PL | PL | 2015-05-18 | done
OT006 | 2015-05-15 | Gruppe 3 | preparation of HIL intermediate presentation | PL | group | 2015-05-15 | done
OT007 | 2015-05-25 | Gruppe 3 | Lab 4 completion | PL | group | 2015-05-18 | done
OT008 | 2015-05-27 | Gruppe 3 | Lab 5 begin work | PL | group | 2015-05-27 | done
OT009 | 2015-06-27 | Gruppe 3 | Lab 5: Code-Generation Issue | PL | group | 2015-06-01 | done
OT010 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | Lab 5 completion / delivery | PL | group | 2015-06-08 | open
OT012 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | Lab 6 preparation | PL | group | 2015-06-10 | open
OT013 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | Lab 6 completion | PL | group | 2015-06-22 | open
OT014 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | Lab 7 preparation | PL | group | 2015-06-24 | open
OT015 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | Lab 7 complettion | PL | group | 2015-06-29 | open
OT016 | 2015-06-01 | Gruppe 3 | preparation of final presentation of results | PL | group | 2015-07-01 | open
OT017 |  | Gruppe 3
OT018 |  | Gruppe 3
OT019 |  | Gruppe 3
OT020 |  | Gruppe 3
OT021 |  | Gruppe 3
OT022 |  | Gruppe 3
OT023 |  | Gruppe 3
OT024 |  | Gruppe 3
OT025 |  | Gruppe 3
OT026 |  | Gruppe 3
OT027 |  | Gruppe 3
OT028 |  | Gruppe 3
OT029 |  | Gruppe 3
OT030 |  | Gruppe 3
OT031 |  | Gruppe 3
OT031 |  | Gruppe 3