## Trendanalyse
Battery Management System
| milestone name | Status #0 | Status #1 | Status #2 | Status #3 | Status #4 | Status #5 | Status #6 | Status #7 | Status #8 | finish | delay
| start of project 30.03.2015 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-20 | 2015-05-01 | 2015-05-10 | 2015-05-20 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2015-06-20 | 2015-07-01 | 2015-07-10
| lab-session 1: communication matrix | 2015-04-01: 2015-04-13; 2015-04-10: 2015-04-13
| preparation | 2015-04-01: 2015-03-30
| processing/ trial | 2015-04-01: 2015-04-13; 2015-04-10: 2015-04-13
| rework | 2015-04-01: 2015-04-13; 2015-04-10: 2015-04-13
| delivery | 2015-04-01: 2015-04-13; 2015-04-10: 2015-04-13
| lab-session 2: modelling the battery | 2015-04-01: 2015-04-20; 2015-04-10: 2015-04-20; 2015-04-20: 2015-04-20
| preparation | 2015-04-01: 2015-04-13; 2015-04-10: 2015-04-13
| processing/ trial | 2015-04-01: 2015-04-20; 2015-04-10: 2015-04-20; 2015-04-20: 2015-04-20
| rework | 2015-04-01: 2015-04-20; 2015-04-10: 2015-04-20; 2015-04-20: 2015-04-20
| delivery | 2015-04-01: 2015-04-20; 2015-04-10: 2015-04-20; 2015-04-20: 2015-04-20
| lab-session 3: Limit_Monitoring | 2015-04-01: 2015-05-11; 2015-04-10: 2015-05-11; 2015-04-20: 2015-05-11; 2015-05-01: 2015-05-11; 2015-05-10: 2015-05-11
| lab-session 3: Limit_Monitoring | 2015-04-01: 2015-04-20; 2015-04-10: 2015-04-20; 2015-04-20: 2015-04-20
| lab-session 3: Limit_Monitoring | 2015-04-01: 2015-05-11; 2015-04-10: 2015-05-11; 2015-04-20: 2015-05-11; 2015-05-01: 2015-05-11; 2015-05-10: 2015-05-11
| lab-session 3: Limit_Monitoring | 2015-04-01: 2015-05-11; 2015-04-10: 2015-05-11; 2015-04-20: 2015-05-11; 2015-05-01: 2015-05-11; 2015-05-10: 2015-05-11
| lab-session 3: Limit_Monitoring | 2015-04-01: 2015-05-11; 2015-04-10: 2015-05-11; 2015-04-20: 2015-05-11; 2015-05-01: 2015-05-11; 2015-05-10: 2015-05-11
| finish of first subproject and presentation of results | 2015-04-01: 2015-05-18; 2015-04-10: 2015-05-18; 2015-04-20: 2015-05-18; 2015-05-01: 2015-05-18; 2015-05-10: 2015-05-18
| finish of first subproject and presentation of results | 2015-04-01: 2015-05-15; 2015-04-10: 2015-05-15; 2015-04-20: 2015-05-15; 2015-05-01: 2015-05-15; 2015-05-10: 2015-05-15
| finish of first subproject and presentation of results | 2015-04-01: 2015-05-18; 2015-04-10: 2015-05-18; 2015-04-20: 2015-05-18; 2015-05-01: 2015-05-18; 2015-05-10: 2015-05-18
| lab-session 4: HIL_testbench | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-25
| preparation | 2015-04-01: 2015-05-18; 2015-04-10: 2015-05-18; 2015-04-20: 2015-05-18; 2015-05-01: 2015-05-18; 2015-05-10: 2015-05-18
| processing/ trial | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
| rework | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
| delivery | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
| lab-session 5: Autocoding | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
| preparation | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
| processing/ trial | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
| rework | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
| delivery | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
| lab-session 6: Balancing | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
| preparation | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
| processing/ trial | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
| rework | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
| delivery | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
| lab-session 7: Kalmanfilter | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
| preparation | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
| processing/ trial | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
| rework | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
| delivery | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
| finish of second subproject and presentation of results | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
preparation/ verification | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
presention | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
note: more detailed dates within the milestones currently are hidden