## Risikomanagement
ID | Datum | Gruppe | Risiko | Beschreibung | Mögliche Maßnamen | Quelle | resp. | Due Date |  |  |  |  | Projektauswirkung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Status | Anmerkung
[9 empty] | Zeit | Budget | Qualität | Ressourcen
[9 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
RS001 | 2015-04-01 | group3 | communication matrix contains errors | CAN-communication fails. It would have to be corrected within the next work package | check data early | Manuel | Manuel | 2015-04-10 | 50% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | open
RS002 | 2015-04-02 | group3 | [10 empty] | 0% |  | open
RS003 | 2015-04-03 | group3 | [10 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
[13 empty] | 0% |  | open
Beispiele:
RS001 | 2013-01-01 | Kunde | Projektergebnisse entspricht nicht den Kundenerwartungen | Terminierung des Kundenworkshops noch offen | Intensive Nachfragen | PL | PL | 2013-03-05 | 50% | 20% | 80% | 0% | 46% | 40% | open
| 2013-02-01 | Kunde | Projektergebnisse entspricht nicht den Kundenerwartungen | Terminierung des Kundenworkshops erledigt, jedoch eine Woche Verschiebung | Anpassung des Meilensteinplans | PL | PL | 2013-02-01 | 50% | 0% | 10% | 0% | #REF! | 95% | open
| 2013-03-01 | Kunde | Projektergebnisse entspricht nicht den Kundenerwartungen | Kundenworkshop hat stattgefunden | keine weiteren Maßnahmen, Risiko wird nicht weiter verfolgt | PL | PL | 2013-03-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | closed
RS002 | 2013-04-01 | Hardware | Lieferschwierigkeiten beim Zulieferer A | Arbeitspaket 2 kann nicht fertig gestellt werden, da Bauteil X fehlt | Anpassung des Meilensteinplans; Drängen auf Lieferzusage | Entwickler 1 | PL | 2013-04-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 90% | open
| 2011-04-06 | Hardware | Lieferschwierigkeiten beim Zulieferer A | Arbeitspaket 2 kann nicht fertig gestellt werden, da Bauteil X fehlt | Lieferzusage für nächste Woche; Meilensteinplan bleibt angepasst | Entwickler 1 | PL |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 90% | open
| 2013-04-08 | Hardware | Lieferschwierigkeiten beim Zulieferer A | Arbeitspaket 2 kann nicht fertig gestellt werden, da Bauteil X fehlt | Bauteil geliefert, Meilensteinplan bleibt angepasst; Risiko wird nicht weiter verfolgt | Entwickler 1 | PL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | closed